## Pomysły
Pomysł na funkcjonalność

## Backlog
Story
Tytuł | Treść | Kryteria Akceptacji | Story Point | Sprint | Status
Stworzenie schematu bazy danych | Jako developer chce mieć utworzony schemat bazy danych na podstawie którego będę w stanie wygenerować tabele. | kod SQL tworzący tabele w bazie danych | 2 | #1 29.03 - 04.04 | Zrealizowane
WevService na prywatnym hostingu | Jako developer chcę wiedzieć czy mogę i w jaki sposób postawić webservice na własnym vpsie na serwerze ubuntu 14.04 | poinformowanie pozostałych członków zespołu o powodzeniu/niepowodzeniu przeprowadzonych badań | 3 | #1 29.03 - 04.04 | Zrealizowane
Architektura i specyfikacja projektu | Jako developer chcę mieć dokument zawierający wstępne założenia projektu, diagram klas, wykorzystywane technologie oraz scenariusz z przypadkami użycia abym mógł na ich podstawie rozpocząć rozwój projektu | dokument opisujący specyfikację projektu dołączony do repozytorium | 3 | #1 29.03 - 04.04 | Zrealizowane
Konfiguracja i wdrożenie w gita | Jako developer chcę: mieć utworzone i skonfigurowane repozytorium git, mieć utworzone i odpowiednio podzielone branche i aby pozostali członkowie zespołu potrafili obsługiwać podstawowe operacje; tak abym mógł utrzymywać kod na zdalnym repozytorium i kontrolować jego wersje | utworzone branche w zdalnym repozytorium git: master, develop, zablokowany dostęp do mastera, develop jako branch domyślny | 2 | #1 29.03 - 04.04 | Zrealizowane
Utworzenie bazowej solucji | Jako developer chcę mieć utworzoną solucję w Visual Studio, zawierającą puste projekty utworzone w odpowiednich/wybranych technologiach | bazowa solucja dołączona do repozytorium | 1 | #1 29.03 - 04.04 | Zrealizowane
Implementacja bazy danych | Jako developer chcę móc zaimplementowaną bazę danych, abym mógł wykonywać na niej podstawowe operacje (CRUD) | wykonanie operacji CRUD na bazie danych | 1 | #1 29.03 - 04.04 | Zrealizowane
Wystawienie bazy na zdalny serwer | Jako developer chcę mieć możliwość nawiązania bezpośredniego połączenia z bazą danych na zewnętrznym serwerze VPS, abym mógł wykonywać na niej podstawowe operacje (CRUD) z dowolnego miejsca | nawiązanie połączenia z bazą na zewnętrznym serwerze VPS | 1 | #1 29.03 - 04.04 | Zrealizowane
Backlog produktu | Jako developer chcę mieć arkusz Excel w którym będę mógł utrzymywać historię rozwoju produktu oraz planować taski na kolejne sprinty | backlog produktu w excelu dołączony do repozytorium | 1 | #1 29.03 - 04.04 | Zrealizowane
Konto na smarterasp.net | Jako developer chcę mieć utworzone konto na smartertasp.net abym mógł hostować tam webservice. | prawidłowo utworzone konto na smarterasp.net, przekazanie członkom zespołu informacji o danych do logowania | 1 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Mock głównego widoku aplikacji klienckiej | Jako developer chcę mieć zaprojektowany i utworzony mock głównego widoku aplikacji klienckiej abym mógł zaimplementować do niego logike i podpiąć usługi | mock który jest dopasowany graficznie (kolory, czcionki itp) do mocka widoku logowania, podoba się wszystkim! i jest przygotowany do implementacji logiki zawartej w specyfikacji. Projekt się kompiluje. | 5 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Utworzenie webservicu | Jako developer chcę mieć utworzony webservice abym móg komunikować się z nim z aplikacji klienckiej | możliwość wykonania metod HTTP dla każdej z tabeli i uzyskanie prawidłowej odpowiedzi, projekt się kompiluje | 1 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Upload webservicu na smartertasp.net | Jako developer chcę mieć wrzucony webservice na smarterasp.net abym mógł komunikować się z nim zdalnie z aplikacji klienckiej | prawidłowo zuploadowany webservice na smarterasp.net, możliwość wykonania metod HTTP dla każdej z tabeli i uzyskanie prawidłowej odpowiedzi | 1 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Modele danych WPF | Jako developer chcę mieć utworzone modele danych odpowiadające tabelą w bazie danych, abym mógł korzystać z nich w aplikacji | klasy modeli dla tabel z bazy danych w projekcie SmartShopWpf, projekt się kompiluje | 3 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Zabezpieczenie brancha develop | Jako developer chcę mieć zmodyfikowane ustawienia brancha develop, aby konieczne było wykonanie review przed commitem/mergem | zablokowana możliwość commitowania/mergowania do brancha develop, bez wcześniejszego wykonania rewiew | 1 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Mock widoku logowania | Jako developer chce mieć zaprojektowany i utworzony mock widoku logowania do aplikacji, abym mógł podpiąć do niego logikę i usługi weryfikujące poprawność wpisywanych danych logujących do systemu | mock który jest dopasowany graficznie (kolory, czcionki itp) do mocka widoku głównego, podoba się wszystkim! i jest przygotowany do implementacji logiki logowania. Projekt się kompiluje. | 3 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Modele danych WebApp | Jako developer chcę mieć utworzone modele danych odpowiadające tabelą w bazie danych, abym mógł korzystać z nich w kontrolerach | klasy modeli dla tabel z bazy danych w projekcie SmartShopWebApp, projekt się kompiluje | 1 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Kategoria produktu w bazie danych | Jako developer chcę mieć zmodyfikowaną bazę danych, abym mógł przechowywać w niej informacje na temat kategorii danego produktu | możliwość przechowywania informacji o kategorii produktu w bazie danych | 1 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Zdjęcie produktu w bazie danych | Jako developer chcę mieć zmodyfikowaną bazę danych, abym mógł przechowywać w niej zdjęcie danego produktu | pole w bazie danych przechowujące zdjęcie produktu | 1 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Przykładowe produkty w bazie danych | Jako developer chcę mieć dodane przykładowe produkty do bazy danych abym mógł je wykorzystywać w aplikacji | co najmniej 100 produktów w bazie danych z uzupełnionymi wszystkimi polami | 3 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Przygotowanie zdjęć produktów | Jako developer chcę mieć przygotowane zdjęcia dla produktów abym mógł je dodać do rekordów w bazie danych i wyświetlać je w aplikacji klienckiej | minimum 100 zdjęć, stosunkowo małych, o jednakowych wymiarach | 5 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Przejście pomiędzy widokami | Jako developer chce mieć zaimplementowane połączenie pomiędzy widokami logowania i głównym tak aby po zalogowaniu uruchamiał się widok główny aplikacji | przejście do widoku głównego, po naciśnięciu odpowiedniego przycisku w widoku logowania, przekazania danych o zalogowanym użytkowniku pomiędzy widokami | 1 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane

## Sprint 2
Czas realizacji: 06.04 - 27.04
Story
Tytuł | Treść | Kryteria Akceptacji | Story Point | Status
Mock głównego widoku aplikacji klienckiej | Jako developer chcę mieć zaprojektowany i utworzony mock głównego widoku aplikacji klienckiej abym mógł zaimplementować do niego logike i podpiąć usługi | mock który jest dopasowany graficznie (kolory, czcionki itp) do mocka widoku logowania, podoba się wszystkim! i jest przygotowany do implementacji logiki zawartej w specyfikacji. Projekt się kompiluje. | 5 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Utworzenie webservicu | Jako developer chcę mieć utworzony webservice abym móg komunikować się z nim z aplikacji klienckiej | możliwość wykonania metod HTTP dla każdej z tabeli i uzyskanie prawidłowej odpowiedzi, projekt się kompiluje | 1 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Upload webservicu na smartertasp.net | Jako developer chcę mieć wrzucony webservice na smarterasp.net abym mógł komunikować się z nim zdalnie z aplikacji klienckiej | prawidłowo zuploadowany webservice na smarterasp.net, możliwość wykonania metod HTTP dla każdej z tabeli i uzyskanie prawidłowej odpowiedzi | 1 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Modele danych WPF | Jako developer chcę mieć utworzone modele danych odpowiadające tabelą w bazie danych, abym mógł korzystać z nich w aplikacji | klasy modeli dla tabel z bazy danych w projekcie SmartShopWpf, projekt się kompiluje | 3 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Zabezpieczenie brancha develop | Jako developer chcę mieć zmodyfikowane ustawienia brancha develop, aby konieczne było wykonanie review przed commitem/mergem | zablokowana możliwość commitowania/mergowania do brancha develop, bez wcześniejszego wykonania rewiew | 1 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Mock widoku logowania | Jako developer chce mieć zaprojektowany i utworzony mock widoku logowania do aplikacji, abym mógł podpiąć do niego logikę i usługi weryfikujące poprawność wpisywanych danych logujących do systemu | mock który jest dopasowany graficznie (kolory, czcionki itp) do mocka widoku głównego, podoba się wszystkim! i jest przygotowany do implementacji logiki logowania. Projekt się kompiluje. | 3 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Modele danych WebApp | Jako developer chcę mieć utworzone modele danych odpowiadające tabelą w bazie danych, abym mógł korzystać z nich w kontrolerach | klasy modeli dla tabel z bazy danych w projekcie SmartShopWebApp, projekt się kompiluje | 1 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Kategoria produktu w bazie danych | Jako developer chcę mieć zmodyfikowaną bazę danych, abym mógł przechowywać w niej informacje na temat kategorii danego produktu | możliwość przechowywania informacji o kategorii produktu w bazie danych | 1 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Zdjęcie produktu w bazie danych | Jako developer chcę mieć zmodyfikowaną bazę danych, abym mógł przechowywać w niej zdjęcie danego produktu | pole w bazie danych przechowujące zdjęcie produktu | 1 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Przykładowe produkty w bazie danych | Jako developer chcę mieć dodane przykładowe produkty do bazy danych abym mógł je wykorzystywać w aplikacji | co najmniej 100 produktów w bazie danych z uzupełnionymi wszystkimi polami | 3 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Przygotowanie zdjęć produktów | Jako developer chcę mieć przygotowane zdjęcia dla produktów abym mógł je dodać do rekordów w bazie danych i wyświetlać je w aplikacji klienckiej | minimum 100 zdjęć, stosunkowo małych, o jednakowych wymiarach | 5 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
Przejście pomiędzy widokami | Jako developer chce mieć zaimplementowane połączenie pomiędzy widokami logowania i głównym tak aby po zalogowaniu uruchamiał się widok główny aplikacji | przejście do widoku głównego, po naciśnięciu odpowiedniego przycisku w widoku logowania, przekazania danych o zalogowanym użytkowniku pomiędzy widokami | 1 | #2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
|  | Suma SP: | 26

## Sprint 1
Czas realizacji: 29.03 - 04.04
Story
Tytuł | Treść | Kryteria Akceptacji | Story Point | Status
Stworzenie schematu bazy danych | Jako developer chce mieć utworzony schemat bazy danych na podstawie którego będę w stanie wygenerować tabele. | kod SQL tworzący tabele w bazie danych | 2 | Niezrealizowane
WevService na prywatnym hostingu | Jako developer chcę wiedzieć czy mogę i w jaki sposób postawić webservice na własnym vpsie na serwerze ubuntu 14.04 | poinformowanie pozostałych członków zespołu o powodzeniu/niepowodzeniu przeprowadzonych badań | 3 | Niezrealizowane
Architektura i specyfikacja projektu | Jako developer chcę mieć dokument zawierający wstępne założenia projektu, diagram klas, wykorzystywane technologie oraz scenariusz z przypadkami użycia abym mógł na ich podstawie rozpocząć rozwój projektu | dokument opisujący specyfikację projektu dołączony do repozytorium | 3 | Niezrealizowane
Konfiguracja i wdrożenie w gita | Jako developer chcę: mieć utworzone i skonfigurowane repozytorium git, mieć utworzone i odpowiednio podzielone branche i aby pozostali członkowie zespołu potrafili obsługiwać podstawowe operacje; tak abym mógł utrzymywać kod na zdalnym repozytorium i kontrolować jego wersje | utworzone branche w zdalnym repozytorium git: master, develop, zablokowany dostęp do mastera, develop jako branch domyślny | 2 | Niezrealizowane
Utworzenie bazowej solucji | Jako developer chcę mieć utworzoną solucję w Visual Studio, zawierającą puste projekty utworzone w odpowiednich/wybranych technologiach | bazowa solucja dołączona do repozytorium | 1 | Niezrealizowane
Implementacja bazy danych | Jako developer chcę móc zaimplementowaną bazę danych, abym mógł wykonywać na niej podstawowe operacje (CRUD) | wykonanie operacji CRUD na bazie danych | 1 | Niezrealizowane
Wystawienie bazy na zdalny serwer | Jako developer chcę mieć możliwość nawiązania bezpośredniego połączenia z bazą danych na zewnętrznym serwerze VPS, abym mógł wykonywać na niej podstawowe operacje (CRUD) z dowolnego miejsca | nawiązanie połączenia z bazą na zewnętrznym serwerze VPS | 1 | Niezrealizowane
Backlog produktu | Jako developer chcę mieć arkusz Excel w którym będę mógł utrzymywać historię rozwoju produktu oraz planować taski na kolejne sprinty | backlog produktu w excelu dołączony do repozytorium | 1 | Niezrealizowane
|  | Suma SP: | 14

## Słowniki
Sprint | Statusy
#1 29.03 - 04.04 | Zrealizowane
#2 06.04 - 27.04 | Niezrealizowane
#3
#4
#5
#6 |  | Lista rozwijana | Dane -> Poprawność danych -> Dozwolone -> Lista
|  | Kopiowanie pomiędzy arkuszami | Wklej specjalnie -> Zachowaj szerokości kolumn źródłowych