## Pomysły
Pomysł na funkcjonalność

## Backlog
Story
Tytuł | Treść | Kryteria Akceptacji | Story Point | Sprint | Status
Stworzenie schematu bazy danych | Jako developer chce mieć utworzony schemat bazy danych na podstawie którego będę w stanie wygenerować tabele. | kod SQL tworzący tabele w bazie danych | 2 | #1 29.03 - 04.04 | Niezrealizowane
WevService na prywatnym hostingu | Jako developer chcę wiedzieć czy mogę i w jaki sposób postawić webservice na własnym vpsie na serwerze ubuntu 14.04 | poinformowanie pozostałych członków zespołu o powodzeniu/niepowodzeniu przeprowadzonych badań | 3 | #1 29.03 - 04.04 | Niezrealizowane
Architektura i specyfikacja projektu | Jako developer chcę mieć dokument zawierający wstępne założenia projektu, diagram klas, wykorzystywane technologie oraz scenariusz z przypadkami użycia abym mógł na ich podstawie rozpocząć rozwój projektu | dokument opisujący specyfikację projektu dołączony do repozytorium | 3 | #1 29.03 - 04.04 | Niezrealizowane
Konfiguracja i wdrożenie w gita | Jako developer chcę: mieć utworzone i skonfigurowane repozytorium git, mieć utworzone i odpowiednio podzielone branche i aby pozostali członkowie zespołu potrafili obsługiwać podstawowe operacje; tak abym mógł utrzymywać kod na zdalnym repozytorium i kontrolować jego wersje | utworzone branche w zdalnym repozytorium git: master, develop, zablokowany dostęp do mastera, develop jako branch domyślny | 2 | #1 29.03 - 04.04 | Niezrealizowane
Utworzenie bazowej solucji | Jako developer chcę mieć utworzoną solucję w Visual Studio, zawierającą puste projekty utworzone w odpowiednich/wybranych technologiach | bazowa solucja dołączona do repozytorium | 1 | #1 29.03 - 04.04 | Niezrealizowane
Implementacja bazy danych | Jako developer chcę móc zaimplementowaną bazę danych, abym mógł wykonywać na niej podstawowe operacje (CRUD) | wykonanie operacji CRUD na bazie danych | 1 | #1 29.03 - 04.04 | Niezrealizowane
Wystawienie bazy na zdalny serwer | Jako developer chcę mieć możliwość nawiązania bezpośredniego połączenia z bazą danych na zewnętrznym serwerze VPS, abym mógł wykonywać na niej podstawowe operacje (CRUD) z dowolnego miejsca | nawiązanie połączenia z bazą na zewnętrznym serwerze VPS | 1 | #1 29.03 - 04.04 | Niezrealizowane
Backlog produktu | Jako developer chcę mieć arkusz Excel w którym będę mógł utrzymywać historię rozwoju produktu oraz planować taski na kolejne sprinty | backlog produktu w excelu dołączony do repozytorium | 1 | #1 29.03 - 04.04 | Niezrealizowane

## Sprint 1
Czas realizacji: 29.03 - 04.04
Story
Tytuł | Treść | Kryteria Akceptacji | Story Point | Status
Stworzenie schematu bazy danych | Jako developer chce mieć utworzony schemat bazy danych na podstawie którego będę w stanie wygenerować tabele. | kod SQL tworzący tabele w bazie danych | 2 | Niezrealizowane
WevService na prywatnym hostingu | Jako developer chcę wiedzieć czy mogę i w jaki sposób postawić webservice na własnym vpsie na serwerze ubuntu 14.04 | poinformowanie pozostałych członków zespołu o powodzeniu/niepowodzeniu przeprowadzonych badań | 3 | Niezrealizowane
Architektura i specyfikacja projektu | Jako developer chcę mieć dokument zawierający wstępne założenia projektu, diagram klas, wykorzystywane technologie oraz scenariusz z przypadkami użycia abym mógł na ich podstawie rozpocząć rozwój projektu | dokument opisujący specyfikację projektu dołączony do repozytorium | 3 | Niezrealizowane
Konfiguracja i wdrożenie w gita | Jako developer chcę: mieć utworzone i skonfigurowane repozytorium git, mieć utworzone i odpowiednio podzielone branche i aby pozostali członkowie zespołu potrafili obsługiwać podstawowe operacje; tak abym mógł utrzymywać kod na zdalnym repozytorium i kontrolować jego wersje | utworzone branche w zdalnym repozytorium git: master, develop, zablokowany dostęp do mastera, develop jako branch domyślny | 2 | Niezrealizowane
Utworzenie bazowej solucji | Jako developer chcę mieć utworzoną solucję w Visual Studio, zawierającą puste projekty utworzone w odpowiednich/wybranych technologiach | bazowa solucja dołączona do repozytorium | 1 | Niezrealizowane
Implementacja bazy danych | Jako developer chcę móc zaimplementowaną bazę danych, abym mógł wykonywać na niej podstawowe operacje (CRUD) | wykonanie operacji CRUD na bazie danych | 1 | Niezrealizowane
Wystawienie bazy na zdalny serwer | Jako developer chcę mieć możliwość nawiązania bezpośredniego połączenia z bazą danych na zewnętrznym serwerze VPS, abym mógł wykonywać na niej podstawowe operacje (CRUD) z dowolnego miejsca | nawiązanie połączenia z bazą na zewnętrznym serwerze VPS | 1 | Niezrealizowane
Backlog produktu | Jako developer chcę mieć arkusz Excel w którym będę mógł utrzymywać historię rozwoju produktu oraz planować taski na kolejne sprinty | backlog produktu w excelu dołączony do repozytorium | 1 | Niezrealizowane
|  | Suma SP: | 14

## Słowniki
Sprint | Statusy
#1 29.03 - 04.04 | Zrealizowane
#2 | Niezrealizowane
#3
#4
#5
#6 |  | Lista rozwijana | Dane -> Poprawność danych -> Dozwolone -> Lista
|  | Kopiowanie pomiędzy arkuszami | Wklej specjalnie -> Zachowaj szerokości kolumn źródłowych